## Sheet1
ID | 1
Nombre | Estructura del proyecto
Tiempo estimado | 24hs
Tiempo real
Dependencias
Descripcion | Crear la estructura inicial del proyecto para estar adaptada al patron MVC. Esto incluye un app.py en la ruta raiz y las carpetas correspondientes para el patron
Observaciones | Las carpetas internas del proyecto seran: Views, Controllers, Models, Services
ID | 2
Nombre | Desarrollo de DER
Tiempo estimado | 24hs
Tiempo real
Dependencias
Descripcion | Diagramar la relacion entre las entidades que se definan con el requirente segun sus necesidades
Observaciones | Se utiliza Diagrams.net
ID | 3
Nombre | FrontEnd Principal
Tiempo estimado | 72hs
Tiempo real
Dependencias | 1
Descripcion | Desarrollo de la pagina del front principal, lo que vendria a ser el index. La pagina sera estatica. En una siguiente historia se agregara la opcion de cargar ciertos datos desde el back. Se utilizara Jinja templating para la re utilizacion de recursos del front, por lo que la aplicacion debera correr desde python con el app.py para testear el resultado
Observaciones | Se desarrollara en la carpeta "Views" y "Controllers" del proyecto
ID | 4
Nombre | FrontEnd Secundario
Tiempo estimado | 72hs
Tiempo real
Dependencias | 1
Descripcion | Desarrollo de la pagina del front secundaria, lo que vendria a ser /visualpru. La pagina sera estatica. En un siguiente historia se agregara la opcion de cargar ciertos datos desde el back. Se utilizara Jinja templating para la re utilizacion de recursos del front, por lo que la aplicacion debera correr desde python con el app.py para testear el resultado
Observaciones | Se desarrollara en la carpeta "Views" y "Controllers" del proyecto
ID | 5
Nombre | Levantar base de datos en DEV
Tiempo estimado | 24hs
Tiempo real
Dependencias
Descripcion | Instalacion de la base POSTGRES para el desarrollo
Observaciones | Docker container solo para DEV, en PROD se instalara en un servidor
ID | 6
Nombre | Backend Modelos
Tiempo estimado | 48hs
Tiempo real
Dependencias | 2, 5
Descripcion | Desarrollo de los modelos en el backend que se van a mapear con la base de datos.
Observaciones | Se desarrollara en la carpeta "Models"
ID | 7
Nombre | Backend Servicios
Tiempo estimado | 48hs
Tiempo real
Dependencias | 6
Descripcion | Desarrollo de los servicios en el backend que van a utilizar los modelos para disponibilizar la informacion de la base a los controladores. En principio se van a desarrollar los servicios mas basicos para cada modelo.
Observaciones | Se desarrollara en la carpeta "Services". Puede llegar a ser necesario una nueva carpeta "Functions"
ID | 8
Nombre | Backoffice Frontend
Tiempo estimado | 96hs
Tiempo real
Dependencias | 2,6,7
Descripcion | Desarrollo del frontend para la pagina del backoffice, en donde el usuario va a poder modificar informacion de la pagina.
Observaciones | Se desarrollara en las carpetas "Views" y "Controllers"
ID | 9
Nombre | Backoffice Backend
Tiempo estimado | 96hs
Tiempo real
Dependencias | 7, 8
Descripcion | Desarrollo del backend para el backoffice, ya dandole la posibilidad al usuario de realizar cambios en la base. Se busca que los campos del formulario se generen de manera dinamica en base a lo que se quiera modificar, por lo que hay que tener un componente de formulario para cada tipo de dato. La idea es que si se quiere modificar por ejemplo un "Producto", se revise que atributos tiene ese modelo e ir insertando los componentes graficos de formulario para cada atributo segun su tipo de dato.
Observaciones | Se desarrollara en la carpeta "Views". Puede llegar a necesitar utilizar desarrollo en "Services" y quiza puede llegar a ser necesario una nueva carpeta "Functions"
ID | 10
Nombre | Integrar Front con Back de las paginas
Tiempo estimado | 48hs
Tiempo real
Dependencias | 3,4,8,9
Descripcion | Integracion para que las paginas ya no sean estaticas en cuanto a los datos.
Observaciones
ID | 11
Nombre | Deploy
Tiempo estimado | 24hs
Tiempo real
Dependencias | Todas las historias
Descripcion | Deploy de la pagina y la base a un Cloud Service y configuracion DNS para que apunte al servidor
Observaciones